## Slide 1: 英语沙龙
Horizon
2018.2.2

## Slide 2
活动概述
前期工作
活动流程
人员安排
物资信息

## Slide 3: 活动概述

## Slide 4: 活动概况
汕尾作为一个教育相对落后的地方，当地人普遍在英语学习上遇到很大的困难，甚至很多人因此也没有热情去学习英语。再者，学生日常学习基本以应试为主，很少真正有机会锻炼到其口语能力。所以，为给汕尾学子提供英语交流学习的平台，激发汕尾学子学习英语的热情，Horizon将于2017年寒假在汕尾城区转角咖啡厅面向汕尾学子举办英语沙龙活动。
目的：为汕尾学子提供用英语交流的平台，激发汕尾学子学习英语的热情
时间：2018年2月2号19：30~21：30
地点：马思聪广场 升川英语
受众：五校高中生（约20人）
形式：参与者分组进行英语交流互动
背 景

## Slide 5: 前期工作

## Slide 6: 报名组
外部：准备好宣传信息（主题部分的信息可以留到25~26号补充进去），准备好报名问卷
内部：准备好活动说明，准备好报名问卷（问卷准备好就可以准备放出），或者自己去拉人
完成报名准备
1.29前
外部：筛选出最终名单，并交给游戏组
内部：根据最终外部最终名单筛选出内部最终名单
整理报名信息
2.1前
1.30
确定好嘉宾名单及主题
1.31
放出外部问卷
完成分组
2.2前
给参与者和嘉宾分好组

## Slide 7: 游戏组
确定游戏信息
1.30前
熟悉并有能力流畅完整地介绍游戏进行的流程；
确定奖品信息，
准备好游戏
2.1前
准备好游戏材料：给每人的经历编号，并且分配好给参与者的条子，做好积分表，准备好奖品；
准备好活动反馈表
嘉宾培训
2.2
帮助并确定嘉宾熟悉整个活动的流程；

## Slide 8: 活动流程
整场活动将以英语为基础进行

## Slide 9
请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本请输入文本
18:25~18:30 所有人集合
18:30~19:10 布置场地
19:10~19:25 引导嘉宾与参与者签到并到各自组内区域
19:25~19:30 最后准备阶段
19:30~20:00 开场，活动开始
破冰游戏（游戏组同时进行积分）
20:00~20:10 参与者：嘉宾带动各组随便聊天
游戏组：计算每个人的积分，并且记录每组的最高分者
20:10~20:40 参与者：玩桌游
游戏组：必要时可充当上帝或裁判
20:40~21:10 围绕主题讨论交流
21:10~21:30 分享感想（参与者+嘉宾）
收场，活动结束
总体流程

## Slide 10: 一、活动准备
① 18：25~18：30
所有人在转角咖啡厅集合
② 18：30~19：10
所有人布置现场
③ 19：10~19：25
嘉宾与参与者签到并领取经历条子，然后到各自组内区域就座
④ 19：25~19：30
最后准备阶段：游戏组做好开始破冰游戏的准备
18：25~20：00

## Slide 11
游戏组：
准备好游戏所需物品
协助报名组进行引导工作
报名组：
准备好签到表、经历条子、经历总表
签到、准确分发经历条子、引导工作

## Slide 12
19：30~20：00
工作人员需知：
通过报名问卷收集报名者的有趣经历，然后基于问卷上的内容根据参与者人数选取相应数量的经历用英语分别将其概括成一句话，并分别制成一张张小纸条。将最终确定的参与人员与纸条内容进行匹配，确保每组有大概八分之三的人拿到假条子，八分之五的人拿到真条子，并在入场时将纸条发给相应的参与者；
主持人现场介绍这个游戏，然后游戏开始。
1. 主持人开场并且介绍整场活动的流程，然后详细介绍破冰游戏。
2. 进场时，每个人都将收到一张写有经历的条子，该经历可能是参与者在报名时写下的经历。然后各组成员依次用英语描述条子上的故事，然后其他组员猜测你所讲述的故事是否为你报名时写下的经历，猜对的人将加一分，猜错不加分；如果没人猜对，讲述者将加两分。若讲述者描述的故事与拿到的条子上的经历相差过多的话，讲述者将扣一分。每组积分最高的人将获得一份奖品。游戏开始前，嘉宾的身份是未知的。游戏结束后，所有人将猜测自己组内的人谁是嘉宾并将猜测写在白纸上。猜对有奖，猜错无事发生。
3. 游戏组分别在各组进行实时积分记录，并在该环节结束后统计每个人的积分，并公布各组最高分者。
二、破冰游戏

## Slide 13
游戏组：
每组assistant站在自己组的旁边
可以给不清楚游戏规则的人提供帮助（可用中文进行解释）
做好实时得分记录
破冰游戏结束后将记录表交给报名组的人进行统计
做好收走各组参与者的猜测的准备
报名组：
可协助游戏组进行积分

## Slide 14: 三、过渡环节
20：00~20：02
破冰游戏结束后，游戏组人员收集各组人员对各自所在小组内嘉宾人选的猜测。
20：02~20：10
然后嘉宾带着各自组内的人开始随便聊天，同时游戏组人员统计积分，主持人在随便聊天结束后宣布各组最高积分者，游戏组人员为他们送上奖品兑换券。
20：10~20：40
嘉宾带着各组玩桌游。
游戏组可充当裁判或者上帝。
20：00~20：40

## Slide 15
游戏组：
收集猜测结果
准备好桌游
协助各组进行桌游
（解释游戏规则；在狼人杀中充当上帝，在卧底中充当裁判）
在宣布最高分时送上兑换券
报名组：
在收到游戏组的积分表开始整理出各组最高分（名字+分数）
将整理结果交给主持人

## Slide 16: 四、讨论交流
嘉宾带着组内成员一起针对特定主题（想象的大学生活）进行交流讨论。
嘉宾需要能够引导组内成员多开口说英语，注意观察每个人的发言情况，可向相对沉默的人多进行提问，同时也要负责维持组内的讨论氛围和秩序。
20：40~21：10
游戏组&报名组：
可在组旁边为参与者提供帮助
可参与进组内一起交流讨论

## Slide 17: 五、感想分享
1. 主持人简单总结一下以上的各个环节，然后询问是否有参与者自愿上台分享其对上述活动的感想，并且提示参与者分享感想能获得奖品，最多三位参与者上台分享
游戏组：在参与者分享结束后送上兑奖券
2. 然后主持人依次邀请嘉宾上台分享各自的感想（最好能涉及到英语学习的方法）
游戏组：在最后一名嘉宾分享时将反馈表分发下去
报名组：将兑换奖品准备好
3. 最后主持人宣布活动结束，并且提醒参与者记得到签到处兑换奖品
21：10~21：30

## Slide 18: 人员安排

## Slide 19
游戏组：佳玉、淑媛、梓涵
报名组：若珩、雅婷、展鸿
主持人：依岚
宣传组：剑野
活动中

## Slide 20
组 | 负责人 | 内容 | 备注
报名组 | 雅婷 淑媛 若珩 罗涵 | 前期： ①设计、放出、收集、整理报名问卷； ②筛选报名者，并进行分组，整理报名信息； | 面向内部外部的报名
 |  | 活动中：负责嘉宾和参与者签到及经历条子的发放 | 
游戏组 | 佳玉 梓涵 依岚 罗涵 | 前期：完善并熟悉游戏设计，确定和准备好相关用具和奖品 | 
 |  | 活动中： ①记录各组破冰游戏积分及获奖者； ②必要时为各组游戏环节提供帮助； | 
宣传组 | 剑野 | 前期：准备宣传工作 | 
 |  | 活动中：用照片和短视频记录活动 | 
 |  | 后期：制作活动回顾推送 | 
外联组 | 雅婷 展鸿 罗涵 | 前期： ①联系场地 ②对接并培训嘉宾 | 帮助嘉宾熟悉流程及其中的配合工作

## Slide 21: 物资信息

## Slide 22
编号 | 物资名称 | 所需数量 | 单价 | 总额 | 备注
1 | 名单表 | 2 |  |  | 签到与积分记录。按组别提前分好（每组最好不存在重名）
2 | A4纸 | 20+3+10 |  |  | 折成三角名牌；加上嘉宾；打印兑奖券（）
3 | 马克笔 | 5 |  |  | 
4 | 桌子 | 4 |  |  | 活动用+签到与堆放杂物
5 | 椅子 | 40 |  |  | 嘉宾+受众+工作人员
6 | 桌游（狼人杀、卧底）【待定】 | 5 |  |  | 
7 | 帐篷 | 4(3+1) |  |  | 签到处与分组。
8 | 音响设备 | 1 |  |  | 
9 | horizon书签、明信片 | 15 |  |  | 奖品
10 | 经历纸条 | 20+3+4 |  |  | 根据报名表制作
11 | 易拉宝 | 1 |  |  | 
12 | 矿泉水 | 1（箱） |  |  | 
13 | 硬纸板（包括数字） | 1+3 |  |  | 贴帐篷上，方便分组；其中一张注明工作点（签到处）